# 홈페이지 빌더

Homepage Builder

2026 트렌드 반영 반응형 웹사이트 빌더 기획서 v2.0

작성일: 2026-03-27

버전: v2.0

# 목차

- 프로젝트 개요

- 기술 스택

- 핵심 기능 명세

- 화면 구성

- 데이터베이스 스키마

- 개발 로드맵

- API 엔드포인트 요약

- 보안 요구사항

- 추가 안내사항

# Executive Summary

이 문서는 2026년 트렌드를 반영한 최신 웹사이트 빌더 플랫폼 개발 기획서입니다. 본 프로젝트는 관리자가 코드 없이 고급 웹페이지를 생성하고 편집할 수 있는 No-Code 플랫폼을 제공합니다.

주요 특징으로는 무한 복사/재사용 구조를 통한 신속한 사이트 배포, 2026 최신 UI 트렌드 자동 적용, 그리고 Google/Kakao/Naver 소셜 로그인을 포함한 통합 회원 관리 시스템을 제공합니다.

예상 개발 기간은 8주이며, 4개의 Phase로 구성되어 있고, 병렬 실행을 통한 개발 속도 최적화가 가능합니다.

# 기능 요구사항 명세서

## 기능 요구사항 (FR)

- FR1: 사용자는 Google/Kakao/Naver 계정으로 로그인할 수 있어야 함

- FR2: 관리자는 페이지를 무한으로 생성, 편집, 삭제할 수 있어야 함

- FR3: 관리자는 5가지 컨테이너 포맷(Bento Grid, Glassmorphism, Organic Shapes, Text, Gallery)을 선택하여 페이지 구성할 수 있어야 함

- FR4: 공개 페이지는 실시간으로 렌더링되어 SEO 최적화되어야 함

- FR5: 관리자는 무한 게시판을 생성하고 읽기/쓰기 권한을 설정할 수 있어야 함

- FR6: 사용자는 게시판에 게시글을 작성하고 댓글을 달 수 있어야 함

- FR7: 관리자는 사이트 설정(로고, 색상, GTM 코드, OAuth 키)을 변경할 수 있어야 함

- FR8: 관리자는 회원 역할을 변경하고 특정 사용자를 차단할 수 있어야 함

- FR9: 시스템은 다크모드를 지원하고 사용자 선택을 저장해야 함

## 비기능 요구사항 (NFR)

- NFR1: 시스템은 초당 1,000 동시 사용자를 지원해야 함

- NFR2: API 응답 시간은 P95에서 500ms 이하여야 함

- NFR3: 페이지 로딩 속도는 Lighthouse 점수 90 이상이어야 함

- NFR4: 시스템 가용성은 연 99.9%여야 함

- NFR5: 모든 데이터는 암호화되어 전송되어야 함 (HTTPS)

- NFR6: DB 백업은 일일 1회 이상 실행되어야 함

- NFR7: 파일 업로드 크기 제한 5MB, 지원 포맷 PNG/JPG/WebP

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 목표

- 관리자가 코드 없이 페이지를 생성·편집 가능한 멀티 사이트 빌더

- 복사만 하면 독립 사이트가 되는 재사용 구조

- 2026 최신 UI 트렌드 자동 적용

## 1.2 타겟 사용자 (3 페르소나)

| 페르소나 | 설명 | 주요 니즈 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 (Admin) | 사이트 운영자, 내부 팀 | 코드 없이 페이지 관리, 회원 관리 |
| 일반 사용자 (User) | 소셜 로그인 사용자 | 원클릭 로그인, 게시판 참여 |
| 개발자/에이전시 | 클라이언트 사이트 반복 제작 | 빠른 복사·배포, 커스터마이징 |

## 1.3 핵심 가치 3가지

- 무한 복사/재사용 구조 — 코드+DB 복사 → 즉시 독립 사이트

- 2026 트렌드 UI — Bento Grid, Glassmorphism, Organic Shapes

- 소셜 로그인 + 게시판 통합 — Google/Kakao/Naver + 무한 게시판

# 2. 기술 스택

| 구분 | 기술 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | PHP (Vanilla) + MySQL | 가볍고 배포 쉬움, 복사 구조 최적 |
| 프론트엔드 (관리자) | Next.js + TypeScript + Tailwind CSS | SPA 관리자 대시보드 |
| 프론트엔드 (공개) | PHP 템플릿 렌더링 | 백엔드 직결, 복사 구조 유지 |
| 인증 | JWT + OAuth 2.0 | Google/Kakao/Naver 소셜 로그인 |
| 아키텍처 | REST API (PHP) + SPA Admin 하이브리드 | 확장성과 단순성 균형 |

# 3. 핵심 기능 명세

## 3.1 관리자 대시보드 기능

- 페이지 관리 — 무한 페이지 생성, URL 슬러그, 발행 토글

- 컨테이너 편집기 — 헤더/컨테이너/배너/푸터, 5가지 포맷 선택

- 시서스 관리 — 디자인 토큰, GTM, OAuth 키 설정

- 회원 관리 — 역할 변경, 차단, 소셜 연동 정보

- 게시판 관리 — 무한 게시판 생성, 읽기/쓰기 권한 설정

## 3.2 컨테이너 포맷 5가지

| 포맷 | 설명 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| Bento Grid | 비대칭 모듈형 블록 레이아웃 | 2026 최신 트렌드 |
| Glassmorphism | 반투명 유리 질감 | 배경 블러 효과 |
| Organic Shapes | 부드러운 자연 형태 | 안티 그리드 |
| Text | 텍스트 중심 섹션 | 마크다운 에디터 |
| Gallery | 이미지 갤러리 | 1/2/3열 선택 |

## 3.3 소셜 로그인 시스템

- Google OAuth 2.0

- Kakao OAuth

- Naver OAuth

- 자체 이메일/비밀번호

- 역할: Admin / User

# 4. 화면 구성 (9개 화면)

| ID | 화면명 | URL | 타입 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 공개 홈페이지 | / | Public | 전체 |
| S02 | 로그인 | /login | Auth | 비로그인 |
| S03 | 관리자 대시보드 | /admin | Admin | 관리자 |
| S04 | 페이지 관리 | /admin/pages | Admin | 관리자 |
| S05 | 컨테이너 편집기 | /admin/pages/{id}/edit | Admin | 관리자 |
| S06 | 시서스 관리 | /admin/settings | Admin | 관리자 |
| S07 | 회원 관리 | /admin/members | Admin | 관리자 |
| S08 | 게시판 관리 | /admin/boards | Admin | 관리자 |
| S09 | 공개 게시판 | /boards/{id} | Public | 권한별 |

## 화면 흐름도

- 공개 사이트: S01 → S02(로그인) → S03(관리자) 또는 S01(일반)

- 관리자: S03 → S04 → S05(편집기), S06(설정), S07(회원), S08(게시판)

# 5. 데이터베이스 스키마

8개 테이블

| 테이블 | 설명 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| users | 회원 정보 | id, email, role, social_provider, social_id |
| pages | 사이트 페이지 | id, title, slug, is_published |
| page_sections | 페이지 섹션 | id, page_id, type, format, content, sort_order |
| boards | 게시판 설정 | id, name, board_type, read_permission, write_permission |
| posts | 게시글 | id, board_id, user_id, title, content |
| comments | 댓글 | id, post_id, user_id, content |
| site_settings | 사이트 설정 | logo_url, primary_color, gtm_code, oauth_keys |
| media_assets | 미디어 파일 | id, file_path, file_type, uploaded_by |

# 6. 개발 로드맵 (37개 태스크, 4 Phase)

| Phase | 기간 | 주요 태스크 | 태스크 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0: 환경 셋업 | 1주 | PHP 초기화, Next.js 셋업, Docker | 3개 |
| P1: 공통 기반 | 2주 | DB 마이그레이션, JWT 인증, 소셜 로그인 | 7개 |
| P2: 페이지 빌더 | 2주 | Pages API, 컨테이너 편집기, 공개 페이지 | 10개 |
| P3: 회원/게시판 | 2주 | Users/Boards/Posts API, 관리자 UI | 14개 |
| P4: 통합 최적화 | 1주 | 시서스 관리, 다크모드, GTM, 배포 문서 | 4개 (+1검증) |

## Phase별 상세 설명

### P0: 환경 셋업 (1주, 3개 태스크)

- P0-T0.1: PHP 프로젝트 초기화 - 폴더 구조, Composer, 기본 설정

- P0-T0.2: Next.js + TypeScript 관리자 SPA 셋업

- P0-T0.3: Docker & DB 환경 구성 - MySQL 컨테이너, 초기 스키마

### P1: 공통 기반 (2주, 7개 태스크)

- P1-R1: DB 마이그레이션 - 8개 테이블 스키마 정의 및 샘플 데이터

- P1-R2: JWT 인증 시스템 - 토큰 생성/검증, 미들웨어

- P1-R3: Google OAuth 통합

- P1-R4: Kakao OAuth 통합

- P1-R5: Naver OAuth 통합

- P1-R6: 에러 핸들링 & 로깅 시스템

- P1-V: 공통 기반 검증 (API 테스트, 보안 감사)

### P2: 페이지 빌더 (2주, 10개 태스크)

- P2-R1-T1: Pages API - CRUD 엔드포인트 (GET/POST/PATCH/DELETE)

- P2-R2-T1: Sections API - 섹션 관리 (추가, 삭제, 순서 변경)

- P2-S1-T1: Pages 관리 화면 (목록, 상세, 편집 폼)

- P2-S2-T1: Container Editor (Bento Grid, Glassmorphism, Organic Shapes 포함)

- P2-S3-T1: Text & Gallery 포맷 편집기

- P2-S4-T1: 공개 페이지 템플릿 렌더링 (PHP)

- P2-S5-T1: 미디어 업로드 & 갤러리

- P2-S6-T1: 페이지 발행/미발행 토글

- P2-V: 페이지 빌더 검증 (UI/UX 테스트, 렌더링 검증)

### P3: 회원/게시판 (2주, 14개 태스크)

- P3-R1-T1: Users API (역할 변경, 상태 관리)

- P3-R2-T1: Boards API (CRUD, 권한 설정)

- P3-R3-T1: Posts API (게시글 CRUD)

- P3-R4-T1: Comments API (댓글 CRUD)

- P3-S1-T1: 회원 관리 화면 (목록, 역할 변경, 차단)

- P3-S2-T1: 게시판 관리 화면 (생성, 편집, 삭제, 권한 설정)

- P3-S3-T1: 게시판 목록 & 필터링

- P3-S4-T1: 게시글 작성 폼

- P3-S5-T1: 게시글 상세 & 댓글

- P3-S6-T1: 마이페이지 (프로필, 작성 게시글 목록)

- P3-S7-T1: 검색 & 페이지네이션

- P3-V: 회원/게시판 검증 (기능 테스트, 권한 검증)

### P4: 통합 최적화 (1주, 5개 태스크)

- P4-R1-T1: Site Settings API (로고, 색상, GTM, OAuth 키)

- P4-S1-T1: 시서스 관리 화면 (디자인 토큰, GTM, OAuth 설정)

- P4-S2-T1: 다크모드 & 테마 자동 적용

- P4-S3-T1: 배포 & 운영 문서 (README, API 문서)

- P4-V: 전체 통합 검증 (E2E 테스트, 성능 최적화, 보안 감사)

## 예상 개발 기간 및 병렬 실행

- 예상 총 개발 기간: 8주

- 병렬 실행 가능: P2와 P3는 P1 완료 후 병렬 진행 가능

- Backend Resource 태스크들은 서로 독립적으로 병렬 실행 가능

# 기술 상세 설명

## 아키텍처 개요

본 프로젝트는 하이브리드 아키텍처를 채용합니다. PHP 백엔드는 REST API를 제공하여 관리자 대시보드(Next.js SPA)와 공개 페이지(PHP 템플릿 렌더링)를 지원합니다. 이를 통해 백엔드에서 모든 비즈니스 로직을 관리하면서도 프론트엔드의 유연성을 확보합니다.

## 데이터 흐름

- 관리자가 관리자 대시보드에서 페이지 생성 요청

- Next.js → PHP REST API (Pages API)로 데이터 전송

- PHP는 데이터를 검증하고 MySQL에 저장

- 공개 페이지 요청 시 PHP 템플릿 엔진으로 DB 데이터를 HTML로 렌더링

- 사용자는 완성된 HTML/CSS를 받아 신속하게 페이지 로드

## 2026 UI 트렌드 기술 구현

### 1. Bento Grid

CSS Grid를 활용한 비대칭 2D 레이아웃. 각 아이템이 다양한 크기(1x1, 2x2, 1x2 등)를 가질 수 있으며, Tailwind CSS의 grid-cols를 동적으로 설정합니다.

구현 예시: grid-template-areas를 JSON에서 정의하고, 편집기에서 드래그-드롭으로 배치 조정 가능

### 2. Glassmorphism

반투명 배경 효과로 backdrop-filter (blur, brightness)를 사용합니다. CSS: backdrop-filter: blur(10px) + rgba(255,255,255,0.25)

편집기에서 투명도, 블러 정도, 배경색을 슬라이더로 조정 가능

### 3. Organic Shapes

SVG path 또는 border-radius의 복잡한 조합으로 부드러운 자연형 도형 구현. 예: border-radius: 60% 40% 30% 70% / 60% 30% 70% 40%

편집기는 프리셋 도형 목록 제공 (원, 구름, 물방울 등)

## 성능 최적화 전략

- 이미지: WebP 자동 변환, Lazy Loading, 반응형 srcset

- 캐싱: Redis로 API 응답 캐싱 (TTL 1시간)

- DB: 인덱싱 (pages.slug, posts.board_id 등)

- API: 페이지네이션 (기본 20개/페이지), 필드 선택 쿼리

- CDN: Cloudflare로 정적 자산 배포 + 지역별 캐싱

# 7. API 엔드포인트 요약

## 인증

- POST /auth/register, POST /auth/login, GET /auth/me

- GET /auth/oauth/{provider}/redirect, GET /auth/oauth/{provider}/callback

## 페이지/섹션

- GET/POST /pages, GET/PATCH/DELETE /pages/{id}

- PATCH /pages/{id}/publish

- GET/POST /pages/{id}/sections

- PATCH /pages/{id}/sections/reorder

- DELETE /sections/{id}

- GET /public/pages/{slug}

## 회원/게시판

- GET/PATCH /users/{id}/role, PATCH /users/{id}/status

- GET/POST /boards, PATCH/DELETE /boards/{id}

- GET/POST /boards/{id}/posts, GET/DELETE /posts/{id}

- GET/POST /posts/{id}/comments, DELETE /comments/{id}

## 설정/미디어

- GET/PATCH /site-settings

- POST /media/upload, DELETE /media/{id}

- GET /admin/stats

## API 요청/응답 예시

### 로그인 요청 예시

POST /auth/login

Request Body: {"email": "admin@example.com", "password": "hashedPassword"}

Response: {"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...", "user": {"id": 1, "email": "admin@example.com", "role": "Admin"}}

### 페이지 생성 요청 예시

POST /pages

Request: {"title": "Home", "slug": "home", "is_published": false}

Response: {"id": 1, "title": "Home", "slug": "home", "is_published": false, "created_at": "2026-03-27T12:00:00Z"}

### 섹션 추가 요청 예시

POST /pages/{id}/sections

Request: {"type": "container", "format": "bento-grid", "content": {...}, "sort_order": 1}

Response: {"id": 1, "page_id": 1, "type": "container", "format": "bento-grid", ...}

# 8. 보안 요구사항

- JWT 토큰 기반 인증 (만료 24시간)

- 역할 기반 접근 제어 (RBAC): Admin / User

- OAuth 2.0 표준 준수

- SQL Injection 방지 (Prepared Statement)

- XSS 방지 (출력 이스케이핑)

- 파일 업로드 검증 (타입, 크기 5MB)

- HTTPS 필수

# 9. 추가 안내사항

## 소셜 로그인 API 키 발급

- Google: Google Cloud Console → OAuth 2.0 클라이언트 ID

- Kakao: Kakao Developers → 앱 생성 → REST API 키

- Naver: Naver Developers → 앱 등록 → Client ID

## 운영 배포 절차 (무한 복사 구조)

- 소스코드 복사

- DB 스키마 실행

- .env 설정 (DB 연결, OAuth 키)

- 웹서버 포인팅

- 초기 관리자 계정 생성

# 위험 분석 및 완화 전략

## 기술적 위험

| 위험 | 확률 | 영향 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| OAuth API 키 발급 지연 | 중 | 높음 | 사전 신청, 테스트 앱 준비 |
| DB 성능 저하 | 낮음 | 높음 | 인덱싱 전략, 쿼리 최적화 |
| UI/UX 재설계 요청 | 중 | 중 | 프로토타입 조기 검증 |
| 보안 취약점 발견 | 낮음 | 높음 | 보안 감사 주기적 실행 |
| 외부 의존성 라이브러리 버그 | 낮음 | 중 | 의존성 핀깅, 모니터링 |

## 프로젝트 관리 위험

- 위험: 일정 지연 (아키텍처 재설계 필요)

완화: 주 1회 진도 검토, 병렬 작업 계획 수립, 버퍼 기간 1주 확보

- 위험: 팀 인력 이탈

완화: 문서화 강화, 코드 리뷰 프로세스, 멘토링 구조

- 위험: 예산 초과

완화: 무료 오픈소스 활용 극대화, 클라우드 비용 모니터링

# 부록: 개발 체크리스트

## 코드 품질 기준

- TypeScript strict 모드 필수

- 코드 커버리지 최소 80%

- Eslint + Prettier 자동 포맷팅

- PHP: PSR-12 코드 스타일 준수

- 모든 공개 함수에 JSDoc 주석 필수

## 테스트 전략

- Unit Test: Jest (React) + PHPUnit (PHP)

- Integration Test: API 엔드포인트별 테스트

- E2E Test: Playwright로 주요 사용자 흐름 검증

- CI/CD: GitHub Actions 자동 테스트 & 빌드

## 배포 절차

- 로컬 테스트 완료

- Staging 환경 배포 & 검증

- Performance 검사 (Lighthouse, API 응답시간)

- 보안 취약점 스캔 (Snyk, npm audit)

- Production 배포 & 모니터링

- 릴리스 노트 작성

## 운영 및 확장 전략

- 모니터링: Sentry (에러 추적), DataDog (성능 분석)

- 로깅: 모든 API 요청/응답 로그 + 사용자 활동 로그

- 백업: DB 자동 백업 (일일 1회 최소)

- 성능 최적화: 캐싱 (Redis), CDN (이미지), 데이터베이스 인덱싱

- 다국어 지원: i18n 라이브러리 (한국어, 영어, 일본어 우선 지원)

- 접근성: WCAG 2.1 AA 준수 (스크린리더, 키보드 네비게이션)

# 부록: 비용 및 리소스 계획

## 팀 구성

| 역할 | 담당 | 소요 인력 |
| --- | --- | --- |
| Backend Lead | PHP API 설계 & 구현 | 1명 (8주) |
| Frontend Lead (Admin) | Next.js 대시보드 구현 | 1명 (8주) |
| Frontend Engineer | 공개 페이지 템플릿 & UI | 1명 (6주) |
| Database Engineer | 스키마 설계 & 최적화 | 0.5명 (4주) |
| QA Engineer | 테스트 & 버그 리포트 | 1명 (6주) |
| DevOps Engineer | 배포 & 모니터링 설정 | 0.5명 (3주) |

## 인프라 & 라이선스

- 개발 서버: AWS EC2 t3.medium (월 $30)

- 데이터베이스: AWS RDS MySQL (월 $50)

- 스토리지: AWS S3 (월 $5)

- CDN: CloudFlare (무료)

- SSL 인증서: Let's Encrypt (무료)

- 모니터링 도구: Sentry (월 $29), DataDog (월 $60)

## 일정별 마일스톤

| 주차 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 환경 셋업 완료 | Docker 환경, PHP/Next.js 프로젝트 초기화 |
| 2-3주 | 공통 기반 완료 | DB 스키마, JWT 인증, OAuth 2.0 |
| 4-5주 | 페이지 빌더 완료 | Pages API, 컨테이너 에디터, 공개 페이지 |
| 6-7주 | 회원/게시판 완료 | Users API, Boards API, 관리자 UI |
| 8주 | 통합 & 배포 | 설정 관리, 다크모드, 배포 문서, 전체 검증 |

# 향후 계획 및 확장 기능

## Phase 5+: 고급 기능 (향후 개발)

- AI 기반 콘텐츠 생성 - GPT 통합으로 자동 텍스트/이미지 생성

- Headless CMS 모드 - API 전용 모드로 외부 애플리케이션 연동

- 멀티테넌트 SaaS 플랫폼 - 사용자별 독립 워크스페이스

- Advanced Analytics - 방문자 추적, 전환율 분석, A/B 테스트

- e-Commerce 통합 - 상품 카탈로그, 결제 게이트웨이

- 모바일 앱 - React Native로 iOS/Android 앱 제공

## 성공 지표 (KPI)

- 페이지 생성/편집 시간: 평균 5분 이하

- API 응답시간: 99%ile < 500ms

- 시스템 가용성: 99.9% uptime

- 사용자 만족도: NPS 점수 70 이상

- 사이트 배포 속도: 템플릿 복사 후 30분 내 live

## 커뮤니티 및 지원

- 공식 문서: docs.homepagebuilder.dev

- YouTube 튜토리얼 채널 운영

- Discord 커뮤니티 포럼

- 월 1회 웨비나 (신기능 소개, 모범 사례 공유)

- GitHub에서 버그 리포트 및 기능 요청 수용

--- 문서 끝 ---